СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  27.04.2018 г.   №   16

с. Воробьевка

О подготовке и проведения фестиваля

«Русь песенная, Русь мастеровая»

Заслушав информацию руководителя отдела по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района Чернышева И.П., Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки и проведения XIII фестиваля фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая» на территории Воробьевского муниципального района.

# 2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведения XIII фестиваля фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая» на территории Воробьевского муниципального района, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов Воробьевского муниципального района по делам молодежи и социально-культурным вопросам, транспорту и связи (здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная защита населения).

Глава Воробьевского

муниципального района 						В.А.  Ласуков

Приложение

к Решению Совета народных

депутатов Воробьевского

муниципального района

от 27.04.2018 г.  №  16

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке проведения Фестиваля фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая» на территории Воробьевского муниципального района

| № п/п | Название мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Изготовление декораций для оформления сценических площадок, оформление мест для размещения мастеров | Июнь июль | МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 2. | Ремонт и художественное оформление сценических площадок | Июнь-июль | МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества», БУВО «Ломовской природно-ландшафтный парк» |
| 3. | Организация публикации на страницах районной газеты «Восход» и на канале радио «Новый мир» информации о проведении фестиваля Русь песенная, Русь мастеровая | Июнь - июль | Редакция районной газеты «Восход», МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 4. | Приглашение творческих коллективов | апрель - июнь | МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 5. | Встреча и размещение режиссёрско-постановочной группы | июль | МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 6. | Аренда профессионального технического оборудования для проведения мероприятия (свет, звук) | июль | МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 7. | Аренда транспортных средств, организация передвижения колоны с участниками фестиваля | июль | Отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района, отдел по культуре и туризму администрации муниципального района, МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 8. | Заключение соглашения о размещении участников фестиваля ДОЛ «Солнышко» | апрель - май | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального района, МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 9. | Организация охраны общественного порядка во время проведения мероприятия, заключение соглашения с ЧОП | июль | МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 10. | Встреча и размещение творческих коллективов в ДОЛ «Солнышко» | июль | МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества», Кураторы (работники библиотек и ДШИ) |
| 11. | Открытие XIII фестиваля фольклора и ремёсел Русь песенная, Русь мастеровая на территории Ломовского природного ландшафтного парка (музыкально театрализованное представление) | 27 июля | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального района, МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 12. | Закрытие XIII фестиваля фольклора и ремёсел Русь песенная, Русь мастеровая на центральной площади с. Воробьевка (музыкально театрализованное представление) | 28 июля | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального района, МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 13. | Отъезд участников фестиваля | 28-29 июля | Отдел по культуре и туризму администрации муниципального района, МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества» |